## Лист1
Место | Замечание
Улица | Поднять крышку сливной ямы в уровень с плиткой. Опустить крышку колодца с водой до уровня близкого к земле. Убрать бетонную глыбу перед воротами. Подключить автоворота. Заменить кирпич возле калитки.
Двор | Перенести бетенную ливневку напротив слива. Доделать крышу над трассой, закрыть отверстие от саморез в крыше терессы, покрасить навес терессы, покрасить газовую трубу. Сделать уличное освещение.
Мастер спальня | Установить карниз(желательно вплотную к стенам). Сделать отверстие для люстры повесить патрон.
Спальни 1, 2 | Сделать отверстия для люстр, повесить патроны, подключить точечные светильники. По возможности подклеить обои по швам.
Коридор | Потолок - вокруг нескольких светильников выдавлен крепёж, между парой светильников и опустился кабель на полотно. Установить переключатели
Тамбур | Тускло горят лампы и моргают(проблемы в подключении или соединении)
Туалет | Подключить канальный вентилятор на вытяжку. Плинтус потолочный купить установить
Кухня гостинная | Подклеить обои возле розеток. Попытаться выровнять группу розеток из 5 штук.
Общие | Сделать откосы, отрегулировать открытия окон. Доделать плитку. Установить двери. Установить напольный плинтус.
Ванна | Плинтус потолочный купить и установить